## Slide 1
Foto: Dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB
Progres Sektor Perumahan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana di Wilayah Sumatera
Bantuan Stimulan Rumah Rusak dan Hunian Tetap Pascabencana Siklon Senyar di Tiga Provinsi Sumatera
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dipresentasikan oleh
Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Selasa, 27 Oktober 2026

## Slide 2
Bantuan stimulan rumah rusak dan hunian tetap pascabencana berjalan di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2
STIMULAN RUSAK SEDANG DAN RINGAN
Rp748,9 M
ke daerah
78,9%
realisasi belanja
HUNIAN TETAP
2,2%
850
selesai dari 38.651 usulan
2,9%
868
proses bangun dari 30.430
Capaian
Stimulan
35.407 unit rumah di 42 kabupaten/kota.
Reviu huntap
30.430 usulan dari 38.651 usulan huntap.
Usulan lanjutan
26 kabupaten/kota sedang berproses.
Rencana transfer
Rp1.751,1 M ke daerah, tahap II–IV akhir Oktober 2026.
Kendala
Material
Semen dan besi langka, harga naik.
Lahan
Status tanah adat dan ulayat belum pasti.
Anggaran
ABT DSP rumah rusak berat terlambat cair.
Data penerima
Verifikasi dan validasi oleh pemda terlambat.
Tindak Lanjut
Pasokan
Harga khusus semen dari PT Semen Indonesia.
Pencairan
Dipercepat untuk rumah rusak berat.
Mekanisme
Hibah RR khusus sektor perumahan.
Data
Pemda menuntaskan verifikasi penerima bantuan.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; bahan RTM Kedeputian Bidang RR BNPB, 27 Oktober 2026

## Slide 3
Daftar Isi
Progres Sektor Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
3

## Slide 4
01
Dasar Hukum Pelaksanaan
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
4

## Slide 5
Dasar hukum pelaksanaan bantuan perumahan pascabencana Sumatera
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Peraturan yang Menjadi Dasar Pelaksanaan
JENIS
NOMOR
TENTANG
LEMBAGA PENERBIT
CAKUPAN
1
Peraturan BNPB
Nomor 5 Tahun 2017
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
BNPB
Umum
Nomor 4 Tahun 2020
Dana Siap Pakai
BNPB
Umum
2
Petunjuk Pelaksanaan
Nomor 5 Tahun 2024
Bantuan DSP stimulan perbaikan dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana
BNPB
Umum
3
Keputusan Kepala BNPB
Nomor 393 Tahun 2026
Bantuan perbaikan dan pembangunan rumah rusak terdampak bencana
Kepala BNPB
Umum
4
Keputusan Mendagri
Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026
Pedoman teknis bantuan rumah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera
Kementerian Dalam Negeri
Khusus Sumatera
5
Petunjuk Teknis
Nomor 1 Tahun 2026
Pembangunan rumah rusak berat melalui in situ dan relokasi mandiri di tiga provinsi
BNPB
Khusus Sumatera
Sumber: bahan RTM Kedeputian Bidang RR BNPB, 27 Oktober 2026

## Slide 6
02
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
6

## Slide 7
Realisasi belanja stimulan untuk rumah yang rusak sedang dan ringan mencapai 78,9% dari dana di rekening masyarakat
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
PENYALURAN
Rp748,9 M
ditransfer ke daerah
Rp702,4 M
di rekening masyarakat
78,9%
realisasi belanja
WILAYAH
42
kab/kota penerima
26
kab/kota tahap lanjut
Stimulan Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) per Provinsi
PROVINSI
UNIT RS DAN RR
KE REKENING
BELANJA
REALISASI
RP MILIAR
Aceh
30.661
621,8
494,3
79,5%
Sumatera Utara
3.560
61,9
47,1
76,1%
Sumatera Barat
1.186
18,7
12,7
68,1%
Jumlah
35.407
702,4
554,2
Catatan Pelaksanaan
Batas usulan
Paling lambat 31 Agustus 2026; pemda melengkapi dokumen sesuai catatan PIC BNPB.
Dokumen usulan
SK transisi kedaluwarsa dan NIK/KK berbeda di SK BNBA; kajian kelayakan lahan relokasi mandiri belum ada.
Pertanggungjawaban
Laporan bulanan, pengembalian kas negara, SK BNBA final, rekening koran.
Pelaksanaan
Material langka dan tenaga tukang terbatas.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi dari laporan pemda, sebagian belum dilengkapi pertanggungjawaban

## Slide 8
Rincian penyaluran stimulan rumah rusak sedang dan rusak ringan per tahap (Rp miliar)
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Rusak Sedang (RS)
PROVINSI
UNIT
RP
UNIT
RP
UNIT
RP
KE DAERAH
KE REKENING
BELANJA
Aceh
12.919
387,6
12.289
368,6
11.190
292,7
Sumatera Utara
1.228
36,8
1.068
32,0
891
24,0
Sumatera Barat
375
11,3
343
10,3
265
7,2
Jumlah
14.522
435,7
13.700
410,9
12.346
323,9
Rusak Ringan (RR)
PROVINSI
UNIT
RP
UNIT
RP
UNIT
RP
KE DAERAH
KE REKENING
BELANJA
Aceh
17.742
266,1
16.879
253,2
15.539
201,6
Sumatera Utara
2.332
35,0
1.998
29,9
1.740
23,1
Sumatera Barat
811
12,2
562
8,4
441
5,5
Jumlah
20.885
313,3
19.439
291,6
17.720
230,3
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi dari laporan pemda, sebagian belum dilengkapi pertanggungjawaban

## Slide 9
Realisasi belanja stimulan di Aceh 79,5%, tersebar di 17 kabupaten/kota
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
9
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Aceh
KABUPATEN/KOTA
UNIT
KE DAERAH
KE REKENING
BELANJA
REALISASI
RP MILIAR
1
Aceh Barat
73
1,5
1,5
1,5
100,0%
2
Aceh Selatan
274
4,7
4,0
0,9
22,9%
3
Aceh Singkil
520
8,5
0,8
0,3
33,8%
4
Aceh Tamiang tahap I
5.141
112,2
109,1
87,5
80,2%
5
Aceh Tamiang tahap II SK 2
4.058
86,7
86,7
65,7
75,8%
6
Aceh Tamiang tahap II SK 3
4.400
93,8
93,8
69,5
74,2%
7
Aceh Tengah
1.680
32,2
25,6
19,2
75,2%
8
Aceh Tenggara
65
1,5
1,5
0,9
60,0%
9
Aceh Timur
5.318
118,9
114,4
111,8
97,8%
10
Aceh Utara
471
9,1
9,1
7,0
77,5%
11
Bener Meriah
194
4,1
3,9
3,3
85,2%
12
Bireuen
4.347
86,1
86,1
79,3
92,2%
13
Gayo Lues
12
0,3
0,1
0,1
100,0%
14
Kota Langsa
1.326
28,1
24,9
9,2
36,8%
15
Kota Lhokseumawe
1.201
35,7
32,1
16,2
50,4%
16
Kota Subulussalam
1.112
17,8
17,5
11,0
62,8%
17
Nagan Raya
169
3,7
2,7
2,5
93,1%
18
Pidie
18
0,5
0,5
0,4
90,3%
19
Pidie Jaya
282
8,5
8,0
8,0
100,0%
Jumlah
30.661
653,7
621,8
494,3
Usulan Tahap Berikutnya
Tahap II, sudah reviu APIP
Empat kab/kota: Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya.
Tahap II, berproses
Sepuluh kab/kota, antara lain Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireuen, Pidie.
Tahap III, sudah reviu APIP
Pidie Jaya, sebagai satu-satunya kab/kota.
Tahap III, berproses
Aceh Tamiang (SK 5), Aceh Tengah, Bireuen.
SK tahap II
Aceh Tamiang SK 2–4, Aceh Timur SK 2 dan 3, Aceh Utara SK 2–5.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi dari laporan pemda, sebagian belum dilengkapi pertanggungjawaban

## Slide 10
Realisasi belanja stimulan di Sumatera Utara 76,1%, tersebar di 14 kabupaten/kota
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
KABUPATEN/KOTA
UNIT
KE DAERAH
KE REKENING
BELANJA
REALISASI
RP MILIAR
1
Batu Bara
84
1,9
1,9
1,9
100,0%
2
Deli Serdang
69
1,1
0,8
0,8
99,1%
3
Humbang Hasundutan
131
2,3
0,4
0,4
100,0%
4
Kota Binjai
15
0,5
0,4
0,4
100,0%
5
Kota Medan
50
1,1
0,5
0,1
21,9%
6
Langkat
936
20,0
19,9
14,7
74,1%
7
Mandailing Natal
176
3,3
2,3
0,5
20,1%
8
Nias Selatan
91
1,5
1,1
1,0
94,5%
9
Nias Barat
59
1,3
1,3
0,2
19,6%
10
Pakpak Bharat
6
0,2
0,1
0,1
100,0%
11
Serdang Bedagai
17
0,3
0,3
0,3
100,0%
12
Tapanuli Selatan
249
5,5
5,3
5,3
100,0%
13
Tapanuli Tengah
1.591
31,3
25,8
19,7
76,4%
14
Tapanuli Utara
86
1,9
1,9
1,6
86,3%
Jumlah
3.560
71,8
61,9
47,1
Usulan Tahap Berikutnya
Tahap I
14 kabupaten/kota penerima, realisasi belanja 76,1%.
Tahap II, sudah reviu APIP
Tapanuli Tengah.
Tahap II, berproses
Tiga kab/kota: Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara.
Tahap III, sudah reviu APIP
Belum ada kab/kota.
Tahap III, berproses
Tapanuli Tengah.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi dari laporan pemda, sebagian belum dilengkapi pertanggungjawaban

## Slide 11
Realisasi belanja stimulan di Sumatera Barat 68,1%, tersebar di 11 kabupaten/kota
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
KABUPATEN/KOTA
UNIT
KE DAERAH
KE REKENING
BELANJA
REALISASI
RP MILIAR
1
Pasaman
25
0,4
0,4
0,4
96,6%
2
Pasaman Barat
52
1,0
1,0
0,9
95,5%
3
Agam
112
2,5
1,8
1,4
81,4%
4
Kota Padang Panjang
9
0,2
0,2
0,2
97,7%
5
Kota Padang
275
4,5
1,2
1,2
100,0%
6
Solok
93
1,7
1,5
1,5
98,0%
7
Lima Puluh Kota
78
1,9
1,6
1,6
100,0%
8
Tanah Datar
126
2,9
2,9
2,6
92,1%
9
Padang Pariaman
310
5,8
5,7
1,2
20,4%
10
Kota Pariaman
3
0,1
0,1
0,1
100,0%
11
Pesisir Selatan
103
2,4
2,4
1,7
68,6%
Jumlah
1.186
23,4
18,7
12,7
Usulan Tahap Berikutnya
Tahap I
11 kabupaten/kota penerima, realisasi belanja 68,1%.
Tahap II, sudah reviu APIP
Tiga kab/kota: Agam, Pasaman Barat, Padang.
Tahap II, berproses
Empat kab/kota: Padang Panjang, Solok, Lima Puluh Kota, Tanah Datar.
Tahap III, sudah reviu APIP
Dua kab/kota: Agam, Padang.
Tahap III, berproses
Dua kab/kota: Solok, Tanah Datar.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi dari laporan pemda, sebagian belum dilengkapi pertanggungjawaban

## Slide 12
26 kabupaten/kota sedang memproses usulan tahap berikutnya
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
TAHAP II
8
kab/kota sudah reviu APIP
17
kab/kota berproses
TAHAP III
3
kab/kota sudah reviu APIP
6
kab/kota berproses
Status Usulan per Provinsi, Kab/Kota
PROVINSI
PENERIMA
USULAN LANJUT
REVIU
PROSES
REVIU
PROSES
TAHAP II
TAHAP III
Aceh
17
14
4
10
1
3
Sumatera Utara
14
4
1
3
0
1
Sumatera Barat
11
8
3
4
2
2
Jumlah
42
26
8
17
3
6
Usulan Lanjut per Provinsi
Aceh
14 dari 17 kabupaten/kota penerima.
Sumatera Utara
4 dari 14 kabupaten/kota penerima.
Sumatera Barat
8 dari 11 kabupaten/kota penerima.
Tiga provinsi
26 dari 42 kabupaten/kota penerima.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026

## Slide 13
03
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
13

## Slide 14
Hunian tetap in situ dan relokasi mandiri: 850 unit selesai dan 868 unit sedang dibangun
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
USULAN
38.651
usulan huntap
30.430
usulan sudah direviu
PEMBANGUNAN
2,9%
868
proses bangun dari 30.430
2,2%
850
selesai dari 38.651 usulan
Huntap per Provinsi
PROVINSI
USULAN
SUDAH
PROSES
PROSES
SELESAI
SELESAI DARI USULAN
REVIU USULAN
PEMBANGUNAN
Aceh
33.978
26.504
7.474
781
824
2,4%
Sumatera Utara
2.296
1.848
448
3
11
0,5%
Sumatera Barat
2.377
2.078
299
84
15
0,6%
Jumlah
38.651
30.430
8.221
868
850
Catatan Huntap
Besaran bantuan
Rp70 juta per unit rumah rusak berat, sesuai Keputusan Kepala BNPB.
Target dapat berubah
8.221 usulan belum selesai direviu APIP.
Perlambatan
Semen dan besi mahal dan langka.
Anggaran tambahan
ABT disetujui Kemenkeu 22 Oktober 2026.
Sinergi kelembagaan
Tim teknis pusat dan daerah terpadu.
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

## Slide 15
Aceh menyumbang 824 unit huntap selesai, terbanyak di Aceh Tamiang dan Bireuen
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Huntap per Kabupaten/Kota di Aceh
KABUPATEN/KOTA
SUDAH
PROSES
PROSES
SELESAI
REVIU USULAN
PEMBANGUNAN
1
Aceh Tamiang
9.403
642
67
394
2
Aceh Utara
7.816
0
71
23
3
Aceh Timur
2.747
3.702
174
63
4
Aceh Tengah
1.930
754
54
0
5
Pidie Jaya
2.268
0
5
6
6
Bireuen
340
1.125
248
338
7
Bener Meriah
645
463
42
0
8
Gayo Lues
104
750
0
0
9
Nagan Raya
658
0
0
0
10
Aceh Tenggara
342
9
90
0
11
Kota Lhokseumawe
74
0
0
0
12
Aceh Singkil
65
0
0
0
13
Aceh Barat
49
0
0
0
14
Pidie
42
3
0
0
15
Aceh Selatan
13
26
0
0
16
Kota Subulussalam
8
0
0
0
17
Kota Langsa
0
0
30
0
Jumlah
26.504
7.474
781
824
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

## Slide 16
Sumatera Utara menyelesaikan 11 unit huntap, terbanyak di Langkat
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
16
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Huntap per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
KABUPATEN/KOTA
SUDAH
PROSES
PROSES
SELESAI
REVIU USULAN
PEMBANGUNAN
1
Batubara
11
0
0
0
2
Deli Serdang
7
0
0
0
3
Humbang Hasundutan
81
255
0
0
4
Kota Binjai
22
0
0
0
5
Kota Medan
19
0
0
0
6
Kota Padangsidimpuan
0
0
0
0
7
Kota Sibolga
0
0
0
0
8
Kota Tebing Tinggi
0
0
0
0
9
Langkat
299
0
2
8
10
Mandailing Natal
17
0
0
0
11
Nias
0
0
0
0
12
Nias Selatan
17
0
0
0
13
Nias Barat
21
0
0
0
14
Pakpak Bharat
1
0
0
0
15
Serdang Bedagai
0
0
0
0
16
Tapanuli Selatan
303
103
0
0
17
Tapanuli Utara
92
0
1
3
18
Tapanuli Tengah
958
90
0
0
Jumlah
1.848
448
3
11
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

## Slide 17
Sumatera Barat menyelesaikan 15 unit huntap, terbanyak di Agam
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
17
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Huntap per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
KABUPATEN/KOTA
SUDAH
PROSES
PROSES
SELESAI
REVIU USULAN
PEMBANGUNAN
1
Pasaman
4
0
0
0
2
Pasaman Barat
28
0
0
0
3
Agam
1.124
0
82
10
4
Padang Panjang
4
8
0
1
5
Kota Padang
29
0
0
1
6
Solok
0
190
0
0
7
Lima Puluh Kota
49
13
0
1
8
Tanah Datar
145
88
0
0
9
Padang Pariaman
672
0
0
1
10
Kota Pariaman
8
0
2
1
11
Pesisir Selatan
15
0
0
0
12
Kepulauan Mentawai
0
0
0
0
Jumlah
2.078
299
84
15
Sumber: Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

## Slide 18
Rencana transfer stimulan tahap II sampai IV pada akhir Oktober 2026 sebesar Rp1.751,1 miliar
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
18
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
RENCANA TRANSFER
Rp1.751,1 M
rencana ke daerah, tahap II sampai IV
Rp707,8 M
tahap II untuk Aceh dan Sumut
Rp608,1 M
tahap IV untuk Aceh
Transfer ke Daerah dan Rencana Tahap II sampai IV, Rp Miliar
PROVINSI
TRANSFER BNPB KE DAERAH
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP IV
Aceh
653,7
517,2
319,5
608,1
Sumatera Utara
71,8
190,6
10,1
0,0
Sumatera Barat
23,4
0,0
105,5
0,0
Jumlah
748,9
707,8
435,2
608,1
Huntap yang Sudah Berdiri
Aceh Tamiang
Langkat
Lima Puluh Kota
Kota Padang Panjang
Sumber: bahan RTM Kedeputian Bidang RR BNPB, 27 Oktober 2026; foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB

## Slide 19
04
Kendala dan Tindak Lanjut
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
19

## Slide 20
Kendala pelaksanaan dan saran tindak lanjut sektor perumahan
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
20
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Kendala dan Saran Tindak Lanjut
ASPEK
KENDALA
SARAN TINDAK LANJUT
Material
Semen dan besi langka, harganya melonjak
Jamin pasokan dan harga; Kepala BNPB telah menyurati PT Semen Indonesia
Akses lokasi
Lokasi huntap tersebar; distribusi terganggu banjir dan longsor susulan
Prioritaskan akses dan jalur distribusi material
Status lahan
Kepastian lahan, terutama tanah adat dan ulayat
Percepat penyelesaian status dan kesepakatan lahan
Anggaran RB
ABT DSP stimulan rumah rusak berat terlambat cair
Percepat pencairan agar penyedia mulai bekerja
Data penerima
Verifikasi dan validasi data oleh pemda terlambat
Pemda menuntaskan verifikasi dan data yang diperselisihkan
Mekanisme hibah
Hibah RR perumahan belum dibedakan dari sektor lain
Susun mekanisme khusus hibah RR sektor perumahan
Peran DSP
PPK dan BPP DSP rumah rusak berat berada di BNPB
Kembalikan fungsi PPK dan BPP DSP kepada pemda pengusul
Sumber: bahan RTM Kedeputian Bidang RR BNPB, 27 Oktober 2026; Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Oktober 2026

## Slide 21
05
Dokumentasi Lapangan
01
4–5
Dasar Hukum Pelaksanaan
02
6–12
Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
03
13–18
Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat
04
19–20
Kendala dan Tindak Lanjut
05
21–27
Dokumentasi Lapangan
21

## Slide 22
Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Aceh
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Rusak Ringan, Pidie Jaya
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Pidie Jaya
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Aceh Timur
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Ringan, Bireuen
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 23
Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Kota Binjai, Sumatera Utara
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
23
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Rusak Sedang, Kota Binjai
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Ringan, Kota Binjai
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Kota Binjai
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Capaian Kota Binjai
Stimulan
15 unit rumah, realisasi belanja 100%.
Huntap
Usulan 22 unit, proses bangun 0 unit.
Dana
Transfer Rp450 juta, belanja Rp420 juta.
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 24
Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
24
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Rusak Sedang, Lima Puluh Kota
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Lima Puluh Kota
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Ringan, Lima Puluh Kota
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Pasaman Barat
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 25
Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Pasaman dan Agam
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
25
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Rusak Sedang, Pasaman
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Ringan, Agam
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Rusak Sedang, Agam
Kondisi awal
Pengerjaan
Selesai
Capaian Pasaman dan Agam
KAB/KOTA
UNIT
BELANJA
USULAN
PROSES
SELESAI
STIMULAN
HUNTAP
Pasaman
25
96,6%
4
0
0
Agam
112
81,4%
1.124
82
10
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 26
Dokumentasi pembangunan huntap di Aceh
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
26
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Huntap di Aceh
Bireuen
Aceh Timur
Aceh Tamiang
Bireuen
Pidie Jaya
Aceh Timur
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 27
Dokumentasi pembangunan huntap di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27
01 Dasar hukum
02 Stimulan RS dan RR
03 Huntap dan RB
04 Kendala
05 Dokumentasi
Langkat, Sumatera Utara
Langkat
Langkat
Langkat
Langkat
Langkat
Langkat
Sumatera Barat
Lima Puluh Kota
Padang Pariaman
Kota Padang
Agam
Agam
Kota Padang Panjang
Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB, 2026

## Slide 28
Foto: Dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB
Terima kasih
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Progres Sektor Perumahan RR Pascabencana di Wilayah Sumatera
Selasa, 27 Oktober 2026