## Slide 1
Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons
Grand Design Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Air dan Akses
Pascabencana 2026–2030
Sistem Perpipaan, Pemanfaatan Air Tanah, dan Jembatan untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Senin, 26 Oktober 2026

## Slide 2
Waktu pulih air dan akses diusulkan menjadi ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan empat keputusan Kepala BNPB
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
2
KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB
Ukuran waktu pulih
Tetapkan waktu pulih air dan akses sebagai ukuran RR; baseline 2027.
Jalur dana aset desa
Usulkan jalur dana jembatan dan SPAM desa bersama Kemenkeu dan Kemendes.
Ikat jembatan ke rencana RR
Ikat jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR lewat Satgas dan rakor.
Protokol sumur bor
Tugaskan protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi, 100 hari.
Pesan kunci
Berdasarkan data DIBI, terdapat 3.833 jembatan rusak pada 2018–2025, 1.088 pada 2025 saja, tanpa satu pun kolom air; Grand Design 2026–2030 menjadikan waktu pulih akses dan air ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Temuan A.1
Beban akses. Berdasarkan data DIBI, terdapat 3.833 jembatan rusak pada 2018–2025, 1.088 pada 2025 saja.
Resmi
Temuan A.2
Beban rumah. 62,4% rumah rusak berat 2018–2025 jatuh pada 2018 dan 2025 saja.
Resmi
Temuan B.1
Akses daerah. 67% jembatan daerah Sumatra berfungsi per Mei 2026, lawan 100% jalan dan jembatan nasional.
Resmi
Temuan B.2
Air perpipaan. 95,5% dari 178 SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, dihitung sebagai unit; jumlah jiwa yang menerima air tidak terukur.
Resmi
Temuan C.1
Program jembatan. TNI AD mengerjakan 3.008 titik dan Polri 895 unit; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan.
Resmi
Temuan C.2
Kesenjangan. Hibah RR mengecualikan 7 jenis pembiayaan termasuk aset desa; berdasarkan data DIBI, terdapat 0 kolom air dari 19 kolom dampak.
Resmi
Sumber: DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB tentang hibah RR

## Slide 3
A1. Bencana alam merusak 3.833 jembatan pada 2018–2025, 1.088 di antaranya pada 2025
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
3
PENYEBAB DAN SEBARAN
89,2%
jembatan rusak karena banjir
480
jembatan rusak di Aceh, 2025
744
tiga provinsi Sumatra, 2025
Resmi
PEMULIHAN AKSES SETELAH BANJIR SUMATRA 2025
Jalan dan jembatan nasional
Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kembali fungsional per Mei 2026.
Jembatan daerah
67% dapat difungsikan kembali pada tanggal yang sama.
Sebaran provinsi
54,5% jembatan rusak 2018–2025 berada di enam provinsi.
Resmi
Jembatan rusak akibat bencana alam per tahun, 2018–2025
Unit jembatan
naik 177,6%
392
Rerata 2018–2024
275
2018
29,8%
433
2019
57,5%
487
2020
12,5%
505
2021
3,7%
342
2022
32,3%
258
2023
24,6%
445
2024
72,5%
1.088
2025
144,5%
Resmi
Jembatan rusak 2025 per jenis
JENIS BENCANA
JEMBATAN
1
Banjir
1.021
2
Longsor
39
3
Cuaca ekstrem
12
4
Gempabumi
7
5
Erupsi gunung api
6
Sumber: DIBI BNPB 2018–2025 (olah Pantau Bencana); Kementerian PU, Mei 2026; seri jembatan baru terisi sejak 2018

## Slide 4
A2. Enam kejadian besar sejak 2009 masing-masing merusak lebih dari 50.000 rumah menurut DIBI
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
4
PRESEDEN DI LUAR TABEL
139.195
rumah hancur atau rusak berat, Aceh 2004
127.720
jiwa meninggal di Aceh dan Nias menurut BRR
114.315
rumah rusak, Cianjur 2022 menurut rencana RR
Resmi
BATAS WAKTU RENCANA PEMULIHAN
Penyusunan rencana RR
Paling lama 90 hari dan dimulai pada saat tanggap darurat.
Jangka rencana RR
Paling lama 3 tahun menurut peraturan BNPB.
Rencana RR Aceh 2025
Rencana selesai disusun 35 hari setelah kejadian dan tiba di BNPB pada hari 41.
Resmi
Kejadian besar menurut DIBI, jendela kejadian pilihan penyusun
KEJADIAN
JENIS
RUMAH RUSAK
RUSAK BERAT
MENGUNGSI
Padang 2009
gempa
271.540
119.005
6.554
Lombok 2018
gempa
217.855
75.160
406.202
Sulawesi Tengah 2018
gempa, tsunami, likuefaksi
110.214
34.166
212.719
Seroja 2021
banjir, longsor, cuaca ekstrem
54.268
5.882
58.192
Cianjur 2022
gempa
57.337
13.730
115.382
Sumatra 2025
banjir, longsor
228.006
62.956
970.876
Cara membaca
• Berdasarkan data DIBI, rusak sedang Padang 2009 bernilai nol, sehingga rusak berat dapat memuat rusak sedang.
• Cianjur 2022 memiliki tiga angka resmi rumah rusak yang berbeda antardokumen.
• Aceh 2004 tidak ada di DIBI; angkanya dari laporan BRR pada kajian.
• Tidak satu pun program RR preseden berbukti kuat.
Sumber: DIBI BNPB, kejadian besar; BRR NAD–Nias (2009); rencana RR Kabupaten Cianjur; Perban BNPB tentang rencana RR; Kemenko PMK (2026)

## Slide 5
A3. Enam provinsi menanggung 54,5% jembatan rusak pada 2018–2025
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
5
CARA MEMBACA PETA JEMBATAN RUSAK
Enam provinsi teratas
54,5% jembatan rusak 2018–2025 berada di enam provinsi.
Aceh pada 2025
480 jembatan rusak dalam satu tahun.
Tiga provinsi Sumatra
744 jembatan rusak pada 2025, dari 1.088 jembatan se-Indonesia.
Jembatan rusak 2018–2025
bulatan sebanding jumlah jembatan rusak
Resmi
Sumber batas: Batas wilayah public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi
Resmi
Provinsi teratas
PROVINSI
JEMBATAN
1
Aceh
633
2
Sumatera Barat
521
3
Sulawesi Selatan
280
4
Jawa Barat
236
5
Jawa Tengah
215
6
Jawa Timur
204
7
Sumatera Utara
194
8
Kalimantan Barat
192
9
Nusa Tenggara Timur
136
10
Sumatera Selatan
123
• Tujuh belas provinsi kehilangan jembatan di kedelapan tahun, sehingga akses darurat adalah kebutuhan rutin.
Sumber: DIBI BNPB 2018–2025 (olah Pantau Bencana)

## Slide 6
B1. Program jembatan TNI AD mengerjakan 3.008 titik, 798 di daerah bencana; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
6
AKSES
2.500
titik TNI AD selesai, Agt 2026
874
unit Polri selesai, Agt 2026
43
paket jembatan gantung PU, 2025
Resmi
PEMULIHAN JEMBATAN SUMATRA 2025
Jalan dan jembatan nasional
Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kembali fungsional per Mei 2026.
Jembatan daerah
67% dapat difungsikan kembali.
Jembatan rusak 2025
744 jembatan rusak di tiga provinsi Sumatra.
Resmi
Program jembatan menurut pemilik dan wilayah bencana
PROGRAM
PEMILIK
WILAYAH
BIAYA SATUAN
Program TNI AD
TNI AD, KSAD
daerah bencana
tidak diumumkan
Merah Putih Presisi
Polri, swadaya
wilayah bencana
tidak diumumkan
Jembatan gantung
Kementerian PU
tidak dikaitkan
hitungan penyusun
Bailey DSP
BNPB, hibah barang
tanggap darurat
tidak diumumkan
Status nama Jembatan Merah Putih
• Satu-satunya pemakaian resmi yang dibuka adalah Jembatan Merah Putih Presisi Polri.
• Rilis resmi TNI AD tidak memakai nama satgas atau Jembatan Garuda.
• Tidak ada program nasional tunggal bernama Jembatan Merah Putih.
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Sekretariat Kabinet, Maret 2026; Polri; Kementerian PU

## Slide 7
B2. 95,5% dari 178 SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, tetapi jiwa yang kembali mendapat air tidak tercatat
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
7
AIR PERPIPAAN
38
hari Kobe sampai sembilan puluh persen layanan
36
hari Tohoku sampai sembilan puluh persen layanan
172
hidran umum Cianjur pada puncak
Terverifikasi
YANG TERUKUR DAN YANG BELUM
Unit berfungsi
95,5% dari 178 SPAM terdampak berfungsi per Mei 2026.
Jiwa terlayani
Jumlah jiwa yang kembali mendapat air tidak dilaporkan, dan fungsional tidak didefinisikan.
Pembanding akses
Jembatan daerah berfungsi 67%, di bawah SPAM pada periode yang sama.
Resmi
Aset terdampak yang kembali fungsional, Sumatra 2025
ASET
FUNGSIONAL
SPAM, Februari 2026
81,2%
SPAM, Mei 2026
95,5%
Jalan dan jembatan nasional
100,0%
Jalan daerah
94,0%
Jembatan daerah
67,0%
Cara membaca
• Unit SPAM berfungsi tidak sama dengan jiwa yang kembali terlayani.
• Satuan Jepang adalah rasio layanan, sehingga hanya arahnya yang dibandingkan.
• Peralihan truk dan hidran ke pipa belum punya pemicu atau pemutus tertulis.
Sumber: Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); JSCE (2011); Kementerian PUPR (2023)

## Slide 8
B3. Baru 37 dari 128 sumur bor Kementerian PU untuk Sumatra 2025 selesai per Februari 2026, tanpa data E. coli sumur darurat
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
8
AIR TANAH
421
cekungan air tanah ditetapkan
2.000
jiwa per sumur Badan Geologi
0
ambang E. coli, CFU
Resmi
STANDAR KEBUTUHAN DASAR PENGUNGSI
Air minum
2,5 liter per orang per hari menurut Perka BNPB 2008.
Jamban
Satu jamban untuk paling banyak 20 orang.
Hunian
3 m² per orang di tempat penampungan sementara.
Resmi
Pelaksana sumur bor di daerah bencana
PELAKSANA
YANG TERCATAT
STATUS
Kementerian PU
Sumatra 2025, Februari 2026
selesai sebagian
Badan Geologi
data 2021–2025 belum ada
hibah barang
TNI AD
jenis sumber tidak dirinci
tanpa daftar
Polri
target titik, media
tanpa daftar
Batas air tanah
• Sumur RR mengikuti zona konservasi dan rekomendasi Badan Geologi.
• Di pesisir utara Jawa Tengah, air permukaan didahulukan karena muka tanah turun.
• Salinitas air tanah Aceh Barat pulih dalam dua tahun setelah tsunami.
Sumber: Kementerian PU, Februari 2026; Kementerian ESDM; Permenkes air minum; Keppres cekungan air tanah; Perka BNPB kebutuhan dasar (2008)

## Slide 9
C1. Lantai skenario tertinggi: gempa Padang 2009 merusak 271.540 rumah dan banjir Sumatra 2025 228.006
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
9
LANTAI TERTINGGI PER KEJADIAN
271.540
rumah rusak, gempa Padang 2009
228.006
rumah rusak, banjir Sumatra 2025
139.195
rumah rusak berat, tsunami Aceh 2004
Resmi
JEMBATAN DAN AIR PADA LANTAI SUMATRA 2025
Jembatan
1.088 jembatan rusak pada 2025, tertinggi sejak 2018.
SPAM
178 SPAM terdampak menurut rilis Kementerian PU.
Pengungsi
970.876 jiwa mengungsi menurut DIBI.
Resmi
Lantai tercatat per jenis menurut besaran RR
JENIS
LANTAI
JEMBATAN ATAU AKSES
LAYANAN AIR
RUMAH
Gempa bumi
Padang 2009, rusak
provinsi-tahun
titik SPAM Lombok
271.540
Tsunami
Aceh 2004, RB
jembatan tak tercatat
proksi keluaran
139.195
Likuefaksi
Sulteng 2018, rusak
satu jembatan
respons saja
110.214
Banjir dan bandang
Sumatra 2025, rusak
provinsi-tahun, rilis PU
SPAM terdampak
228.006
Tanah longsor
nasional 2025, rusak
provinsi-tahun
tak dikuantifikasi
8.582
Erupsi gunung api
Kelud 2014, RB
provinsi-tahun
tak dikuantifikasi
12.404
Cuaca ekstrem
nasional 2019, rusak
provinsi-tahun
tak dikuantifikasi
33.820
Resmi
Rumah rusak 2025 per jenis
JENIS BENCANA
RUMAH RUSAK
1
Banjir
248.361
2
Cuaca ekstrem
26.058
3
Longsor
8.582
4
Gempabumi
3.035
5
Gelombang pasang / Abrasi
304
• Lantai adalah kejadian tercatat terburuk untuk jenis yang sama.
• Periode acuan: geologi 1996–2025, hidrometeorologi 2008–2025, jembatan 2018–2025.
• Sel tanpa sumber ditulis tidak dikuantifikasi; nol hanya bila sumber menyebutnya.
• Jumlah setahun adalah batas atas satu kejadian, tidak dibandingkan antarkartu.
Sumber: DIBI BNPB; Kementerian PU; BRR NAD–Nias; pengolahan kajian ini

## Slide 10
C2. Kemungkinan lima tahun hanya dinilai untuk musim hujan setara lantai (23,7%) dan megathrust Jawa (0,83%)
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
10
PELUANG LIMA TAHUN YANG DINILAI
23,7%
peluang musim hujan setara lantai dalam lima musim
0,83%
peluang megathrust Jawa dalam lima tahun
5
tahun periode kemungkinan menurut NRR 2025
Asumsi kebijakan
PITA KEMUNGKINAN LIMA TAHUN NRR 2025
Pita dua
0,2% sampai 1% dalam lima tahun.
Pita tiga
1% sampai 5% dalam lima tahun.
Pita empat
5% sampai 25% dalam lima tahun.
Pita lima
Di atas 25% dalam lima tahun.
Asumsi kebijakan
Posisi jenis bencana menurut kelas dampak RR
JENIS
KELAS DAMPAK RR
KEMUNGKINAN LIMA TAHUN
Gempa bumi
kelas lima
tidak dinilai
Tsunami
kelas lima
tidak dinilai
Banjir dan banjir bandang
kelas lima
tidak dinilai
Megathrust Jawa
kelas lima
dinilai, pita dua sampai tiga
Musim hujan setara lantai
kelas empat sampai lima
dinilai, pita empat
Erupsi gunung api
kelas empat
tidak dinilai
Cuaca ekstrem
kelas empat
tidak dinilai
Tanah longsor
kelas tiga
tidak dinilai
Likuefaksi
gabungan, batas atas
tidak dinilai
Dampak dinilai, kemungkinan tidak dinilai
• Jenis tanpa dasar peluang tidak diberi kelas kemungkinan.
• Kemungkinan dan dampak tidak dikalikan menjadi skor.
• Kelas dampak memakai ambang rumah rusak usulan kajian.
Sumber: DIBI BNPB; PuSGeN 2024; NRR 2025; pengolahan kajian ini

## Slide 11
D1. Hibah RR mengecualikan 7 jenis pembiayaan, termasuk aset rusak milik pemerintah desa dan lahan
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
11
HIBAH RR DAN DANA BERSAMA
9
tahap hibah RR, dari pengusulan sampai penyetoran sisa dana
3
bulan sekali laporan berkala pemda penerima hibah RR
60
hari kalender laporan akhir kegiatan Dana Bersama
Resmi
TENGGAT DANA BERSAMA
Dokumen tambahan
5 hari kerja bagi pemohon melengkapi dokumen.
Risalah pertimbangan
10 hari kerja bagi tiga kementerian pemberi pertimbangan.
Tim penelaah
2 tahun masa kerja tim penelaah di BNPB.
Resmi
Jangkauan instrumen dana menurut jenis aset
JENIS ASET
HIBAH RR
DANA BERSAMA
DANA DESA 2026
Jembatan kab/kota
boleh bersyarat
bergantung rencana RR
tidak diatur
Jembatan desa
tidak boleh
bergantung rencana RR
tidak disebut
SPAM daerah dan PDAM
boleh bersyarat
air baku saja
tidak diatur
SPAM desa
tidak boleh
air baku saja
parsial
Sumur darurat
tidak boleh
tidak diatur
tidak diatur
Lahan relokasi
tidak boleh
syarat dan tidak menjadi objek
tidak diatur
Pemeliharaan
tidak boleh
tidak diatur
parsial
Akibatnya
• Jembatan dan SPAM desa tidak punya jalur hibah RR.
• Lokasi kegiatan terkunci sejak perjanjian hibah.
• Usulan: ubah larangan aset desa, atau cantumkan aset desa di rencana RR.
Sumber: Perban BNPB tentang hibah RR dan Dana Bersama; Juklak Dana Bersama; Permendes PDT tentang Dana Desa 2026

## Slide 12
D2. Berdasarkan data DIBI, terdapat 19 kolom dampak dan 0 kolom air, sehingga pemulihan air tidak dapat diukur dari data BNPB
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
12
DATA YANG ADA DAN YANG BELUM
3.833
jembatan rusak 2018–2025 tercatat di DIBI
178
SPAM terdampak Sumatra 2025, dari rilis Kementerian PU
0
kolom air minum atau SPAM di DIBI
Resmi
STANDAR WAKTU YANG SUDAH ADA
Kaji cepat
Paling lambat 24 jam setelah informasi bencana.
Laporan lanjutan
72 jam setelah tiba di lokasi, untuk rencana operasi.
Penyusunan rencana RR
Paling lama 90 hari, tanpa standar waktu pulih air.
Resmi
Data pemulihan yang belum ada dan pemiliknya
DATA TIDAK ADA DI DIBI
PEMILIK
JALUR
SPAM dan jiwa tanpa air
PU, PDAM
kolom DIBI baru
Jembatan per status jalan
Bina Marga
kolom DIBI baru
Desa terputus, hari akses
BPBD
baseline 2027
Hari pulih air
BPBD, PDAM
jiwa terlayani
Mutu sumur darurat
Badan Geologi
protokol sumur
Daftar jembatan dan sumur
TNI AD, Polri
daftar bersama
Stok bailey nasional
Bina Marga, TNI
hitung stok
Akibatnya
• Juklak BNPB standar data sudah mendaftar jaringan air bersih sebagai prasarana vital.
• Standar waktu pulih air dan akses belum ada di peraturan BNPB.
• Baseline waktu pulih belum dapat dibentuk.
Sumber: DIBI BNPB; Juklak BNPB standar data dan hibah RR; Perban BNPB penyelenggaraan RR

## Slide 13
E1. Sebelas program dalam lima pilar membentuk alur tiga lapis, empat di antaranya sudah ada
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
13
TANGGAL BERAKHIRNYA SERATUS HARI MENURUT TANGGAL PENETAPAN
Penetapan awal November
Masa seratus hari berakhir pada 9 Februari 2027.
Penetapan tengah November
Masa seratus hari berakhir pada 23 Februari 2027.
Penetapan akhir November
Masa seratus hari berakhir pada 10 Maret 2027.
Asumsi kebijakan
Program berkode menurut lapis dan status
PILAR
PROGRAM
LAPIS
STATUS
Akses
Bailey dan rangka baja DSP
darurat
sudah ada
Akses
Ikat jembatan ke rencana RR
sementara, permanen
usulan baru
Akses
Jadwal ganti permanen
permanen
usulan baru
Akses
Jalur dana jembatan desa
permanen
usulan baru
Air perpipaan
Air darurat, pemicu truk ke pipa
darurat, sementara
sudah ada
Air perpipaan
Rehabilitasi SPAM, jiwa terlayani
permanen
sudah ada
Air perpipaan
Kit pipa dan IPA mobile
darurat
usulan baru
Air tanah
Protokol sumur bor RR
darurat, sementara
usulan baru
Air tanah
Satu daftar sumur darurat
sementara
usulan baru
Hunian
Sumber air sebelum huntap
permanen
usulan baru
Data
Kolom DIBI air dan jembatan
lintas lapis
sudah ada
Titik serah
• Air: truk dan hidran ke pipa sementara, diputus kepala daerah lewat BPBD.
• Akses: bailey ke jembatan permanen, dicatat di rencana RR oleh pemilik aset.
• Sumur: sumur darurat ke pengelola tetap setelah uji mutu lolos.
• Ambang angka ditetapkan setelah baseline 2027.
Sumber: Perban BNPB tentang rencana RR dan hibah RR; Perka BNPB kebutuhan dasar dan perbaikan darurat; analisis kajian ini

## Slide 14
E2. Sembilan kelompok lembaga memegang tugas berbeda di tiap lapis pemulihan
K koordinasi, P pelaksana, R regulator, I informasi
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
14
MANDAT TERTULIS
129
baris peran dalam berkas kerja lembaga
76
baris peran bersumber norma tertulis
35
lembaga dalam berkas peran
Resmi
KEWENANGAN AIR DALAM MATRIKS LEMBAGA
Baris kewenangan air
31 baris, 23 di antaranya tertulis.
Baris BNPB
0 baris kewenangan air menyebut BNPB.
Celah air
6 dari 17 celah kelembagaan menyangkut air.
Resmi
Mandat tertulis per lapis; usulan berkode program
LEMBAGA
DARURAT
SEMENTARA
PERMANEN
AIR TANAH
BNPB darurat
K; DSP
K; DSP
K, I
usulan protokol
BNPB RR
-
rencana RR
K, R, I
usulan
Pusdatinkom
I
I
I
usulan daftar
BPBD
K, P
K
K
-
Kementerian PU
P
P
P
-
Badan Geologi
-
-
-
R zona
Pemda, PDAM
P
P
P
-
Pemerintah desa
-
-
P
-
TNI, Polri
P, DSP
P
usulan ikat ke rencana
usulan daftar
Belum bermandat
• Jembatan TNI AD dan Polri di luar rencana RR.
• Serah terima aset darurat ke pemilik.
• Protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi.
• Standar waktu pulih layanan.
Sumber: PP penanggulangan bencana; PP SPAM; UU jalan; UU sumber daya air; Perban BNPB; analisis kajian ini

## Slide 15
E3. Langkah 100 hari pertama dan awal peta jalan 2026–2027 disertai rincian dan penanggung jawab
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
15
LANGKAH
RINCIAN
PENANGGUNG JAWAB
R-E01 Tambah kolom air dan jembatan di DIBI
100 hari
Sudah ada, perlu dikembangkan
Tabel publik DIBI memuat kolom SPAM terdampak dan hari pulih serta jembatan per status jalan.
Pusdatinkom
Kementerian PU
BPBD
R-E04 Ikat jembatan TNI AD dan Polri
100 hari
Usulan baru
Jembatan di daerah bencana tercantum di rencana RR dan DIBI dengan pemilik aset dan jadwal ganti permanen.
Dir. RR Infrastruktur
TNI AD
Polri
Kemenko PMK
R-E06 Hitung stok bailey per wilayah
100 hari
Usulan baru
Daftar persediaan bailey dan rangka baja tersusun dalam empat belas hari pertama.
Deputi Logistik
Kementerian PU
TNI
R-E11 Satukan daftar sumur darurat
100 hari
Usulan baru
Satu daftar sumur berlokasi dan berpelaksana untuk Sumatra 2025 dan sesudahnya.
Pusdatinkom
Badan Geologi
TNI AD
Polri
R-E02 Tetapkan baseline waktu pulih
2026–2027
Usulan baru
Baseline hari pulih air dan akses per kab/kota terbit paling lambat 2027.
Dir. RR Infrastruktur
Kementerian PU
R-E03 Tambah baris waktu pulih di templat
2026–2027
Sudah ada, perlu dikembangkan
Templat rencana RR memuat baris waktu pulih dan daftar jembatan darurat yang harus diganti.
Deputi RR
Bappenas
Kemendagri
R-E05 Tetapkan standar hari akses darurat
2026–2027
Sudah ada, perlu dikembangkan
Perubahan Perka BNPB perbaikan darurat memuat standar hari sampai akses darurat terbuka.
Deputi Penanganan Darurat
Kementerian PU
TNI
R-E07 Buka jalur dana jembatan dan SPAM desa
2026–2027
Usulan baru
Usulan ubah larangan aset desa dalam Perban hibah RR atau permohonan Dana Bersama untuk aset desa di rencana RR.
Biro Hukum
Dir. RR Infrastruktur
Kemendesa
Kemenkeu

## Slide 16
E4. Rekomendasi lanjutan peta jalan 2026–2027 dan arah 2028–2030 (lanjutan)
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
16
LANGKAH
RINCIAN
PENANGGUNG JAWAB
R-E08 Tulis pemicu peralihan truk ke pipa
2026–2027
Sudah ada, perlu dikembangkan
Pedoman peralihan truk tangki ke perpipaan sementara memuat pemicu tertulis dan pemutusnya.
Deputi Penanganan Darurat
Kementerian PU
PDAM
R-E09 Ukur pemulihan air dalam jiwa
2026–2027
Usulan baru
Laporan pemulihan air memuat jiwa atau sambungan terlayani dan liter per orang per hari.
Dir. RR Infrastruktur
Kementerian PU
R-E10 Susun protokol sumur bor RR
2026–2027
Usulan baru
Protokol memuat lokasi menurut zona konservasi, uji mutu E. coli, dan serah terima pengelola.
Dir. RR Infrastruktur
Kementerian ESDM
R-E12 Syaratkan sumber air sebelum huntap
2026–2027
Usulan baru
Penetapan lokasi huntap mensyaratkan sumber air dan akses yang tertulis.
Dir. RR Perumahan
Kementerian PKP
Pemda
R-E14 Uji coba paket air dan akses
2026–2027
Usulan baru
Satu kabupaten Sumatra menjalankan paket air dan akses dengan garis dasar dan pembanding.
Deputi RR
Satgas Keppres Sumatra
Kementerian PU
R-E15 Selaraskan peraturan dan JDIH
2026–2027
Sudah ada, perlu dikembangkan
Katalog JDIH menandai status berlaku yang benar dan perubahan Perka BNPB perbaikan darurat ditetapkan.
Biro Hukum
R-E13 Evaluasi dampak jembatan pedesaan
2028–2030
Usulan baru
Evaluasi dampak independen atas desa tersambung dan waktu tempuh ke sekolah dan pasar.
Dir. Pengembangan Strategi PB
TNI AD
Polri
Bappenas

## Slide 17
Delapan temuan berangka tentang air dan akses pascabencana mendasari keputusan yang diminta dari Kepala BNPB
CUT OFF DATA 25 Okt 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Copyright 2026
17
01
BEBAN
Jembatan rusak
3.833 pada 2018–2025, 1.088 pada 2025.
02
BEBAN
Penyebab
89,2% jembatan rusak karena banjir.
03
AKSES
Program jembatan
TNI AD 3.008 titik dan Polri 895 unit, tanpa biaya satuan.
04
AIR PERPIPAAN
SPAM Sumatra
95,5% dari 178 berfungsi, diukur dalam unit; jiwa tidak terukur.
05
AIR TANAH
Sumur bor
37 dari 128 sumur PU selesai per Februari 2026.
06
KESENJANGAN
Hibah RR
7 jenis pembiayaan dikecualikan, termasuk aset desa.
07
KESENJANGAN
DIBI
0 kolom air dari 19 kolom dampak.
08
KELEMBAGAAN
Tenggat rencana RR
Rencana RR disusun paling lama 90 hari dan berlaku paling lama 3 tahun.
ARAHAN YANG DIMINTA
Tetapkan waktu pulih sebagai ukuran RR; usulkan jalur dana aset desa; ajukan pengikatan jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR; tugaskan protokol sumur bor
Sumber: DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB

## Slide 18
Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons
Terima kasih
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Grand Design Rehabilitasi dan Rekonstruksi Air dan Akses Pascabencana 2026–2030, Senin, 26 Oktober 2026